## Sheet1
前端开发计划
序号 | 模块 | 日期 | 内容 | 功能 | 详细内容 | 负责人 | 工作量
1 | 文章模块 | 2015.7.30-2015.7.31 | 新闻列表页 |  |  | 张林 | 1.5
2 |  | 2015.7.31 | 子栏目列表页 |  |  | 文勇 | 1
3 |  | 2015.8.3 | 文章列表页 |  |  | 文勇 | 1
4 |  | 2015.8.3-2015.8.4 | 文章详情页 |  |  | 文勇 | 2
5 | 待办模块 | 2015.8.4-2015.8.7 | 待办列表页面（待办，已办，在办） |  |  | 张林 | 3.5
6 |  | 2015.8.8-2015.8.9 | 待办详情页面（附件） |  |  | 张林 | 2
7 |  | 2015.8.6 | 同意录入页 |  |  | 文勇 | 0.5
8 |  | 2015.8.6 | 驳回录入页 |  |  | 文勇 | 0.5
9 |  | 2015.8.7 | 转交录入员 |  |  | 文勇 | 1
10 |  | 2015.8.8 | 审批列表 |  |  | 文勇 | 1
11 |  | 2015.8.9 | 已办详情页面 |  |  | 文勇 | 0.5